同政发〔2018〕30号

同江市人民政府关于印发同江市

建设国家绿色食品原料（大豆、玉米、水稻）

标准化生产基地实施方案的通知

各乡（镇）政府，市政府直属各有关单位：

《同江市建设国家绿色食品原料（大豆、玉米、水稻）标准化生产基地实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

同江市人民政府

2018年7月20日

同江市建设国家绿色食品原料

（大豆、玉米、水稻）标准化生产基地实施方案

为进一步加强绿色食品原料标准化生产基地建设和管理，大力推进绿色食品标准化生产和全程质量控制，巩固绿色食品产业基础，促进绿色食品产业持续健康发展，根据《全国绿色食品原料标准化生产基地建设与管理办法》及有关规定，结合我市实际，制订本方案。

- 一、指导思想
    坚持“政府推进、产业化经营”原则，围绕发展绿色食品产业，积极建设国家绿色食品原料（大豆、玉米、水稻）标准化生产基地，打造“同江大米”“同江大豆”“同江玉米”品牌，培养和发展新型农业经营主体，加快形成资源利用高效、生态系统稳定、产地环境良好、产品质量安全的农业发展新格局，为创建国家农产品质量安全县奠定坚实基础。
    二、建设目标
    通过建设绿色食品原料（大豆、玉米、水稻）标准化生产基地，全面执行绿色食品标准化生产和全过程质量控制，促进农产品区域化布局、产业化经营、标准化生产和市场化发展，为绿色食品加工企业提供优质原料，推动我市绿色食品产业全面快速发展，走上产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。
    三、重点任务
    同江市建设国家绿色食品原料（大豆、玉米、水稻）标准化生产基地各50万亩，辐射10个乡（镇）。采用现代高新农业技术，控制各项生产投入品，全程实施标准化生产，实现产品质量完全符合国家绿色食品标准。通过绿色食品原料生产基地建设，带动农产品质量指标全面提升，促进农业增效、农民增收和县域经济可持续发展。

四、进度安排

（一）启动宣传（2018年1-3月）

制定同江市建设国家绿色食品原料（大豆、玉米、水稻）标准化生产基地实施方案，召开全市绿色食品原料标准化生产基地建设工作部署会，加大宣传力度，营造良好的舆论氛围。

- （二）组织实施阶段（2018年4-10月）

- 按照《同江市建设国家绿色食品原料（大豆、玉米、水稻）标准化生产基地实施方案》及《全国绿色食品原料标准化生产基地建设与管理办法》落实种植面积，开展产前绿色食品原料基地建设培训、技术指导和投入品监管工作，加强基地废弃物管理，对照绿色食品原料标准化生产基地考核方案进行自查自评。

- （三）总结验收阶段(2018年11-12月）

- 提炼绿色食品原料标准化生产基地建设工作好经验、好做法，进一步提升我市绿色食品原料标准化生产基地监管能力和建设水平。

五、保障措施

- （一）落实政府属地管理责任。成立同江市建设国家绿色食品原料标准化生产基地工作领导小组（组织机构附后），将绿色食品原料标准化生产基地监管建设工作纳入市政府重要议事日程，在规划制定、力量配备、条件保障等方面加大支持力度。同时，将绿色食品原料标准化生产基地建设工作纳入全市乡（镇）目标责任制考核，健全绿色食品原料标准化生产基地监管政府考核体系、绩效考核机制和责任追究制度，加大监督检查力度，落实监管责任。

- （二）加大资金投入力度。财政部门要加大资金投入力度，做好绿色食品原料标准化生产基地监管经费保障工作，每年安排不少于30万元的专项资金用于我市绿色食品原料标准化生产基地建设工作。专项资金必须做到专款专用，专门用于全国绿色食品原料标准化生产基地监督检验、宣传培训、综合执法、标准化生产监督检查等工作。

- （三）加强生产过程监督管理。一是坚持每年一次验收检查，经常性地督促基地合作社及农户对绿色大豆、玉米、水稻生产操作规程执行落实。二是加强对基地环境生产过程、投入品使用、产品质量、市场销售及生产档案记录的监督检查。三是定期抽检，配合上级部门进行抽检，对生产过程中抽检不合格者，进行整改和约谈，并追究所在乡（镇）监管部门责任。

- （四）健全各项管理机制。1、建立基地生产管理制度。一是建立“统一优良品种、统一生产操作规程、统一投入品供应和使用、统一田间管理、统一收获”的“五统一”生产管理制度。二是建立标牌。在显要位置设置基地标识牌，标明基地名称、基地范围、基地面积、基地建设单位、基地栽培品种、主要技术措施等内容。三是建立生产管理档案，统一农户生产档案，统一田间管理记录。2、建立基地生产投入品（生产资料）管理制度。一是在“五统一”的基础上，各基地农户填写绿色大豆、玉米、水稻生产管理记录，建立绿色大豆、玉米、水稻基地生产农事操作和生产资料档案。二是建立基地农业投入品市场准入机制，从源头把好投入品使用关。三是建立基地生产投入品公告制度。定期公布并明示基地允许使用、禁用或限用的农业投入品目录。3、建立基地环境保护制度。一是加强山、水、林、田、路综合治理，不断改善和提高基地生产条件和环境质量，加强农田水利基地建设，逐步实现旱能浇、涝能排。二是开展基地环境保护，严禁在基地方圆5公里和上风向20公里范围内建设有污染的工矿企业。防止工业“三废”污染生产基地。三是基地内的畜禽养殖场粪水要经过无害化处理，施用的农家肥必须经高温发酵，确保无害。四是通过各种有效措施，更好地保护和改善基地生态环境质量，为绿色食品的生产创造良好的生态环境。

（五）全面推进农业标准化生产。一是坚持绿色、有机生产理念，大力推广质量控制技术。积极推行统防统治、绿色防控、配方施肥和高效低毒农药使用，制定同江市大豆、玉米、水稻生产技术操作规程，规程标准入户率达到100%。二是全市10个乡（镇）依托农技服务部门、合作社及种植大户建设绿色食品标准化生产基地试验示范田10个，试验田布局要科学合理，切实发挥试验田的复制引领作用。要在试验田内进行新的种植技术、品种、肥料、病虫害防治等相关生产技术试验示范，指导标准化生产基地的生产和管理。三是加强技术指导和服务，推进农业标准化生产，强化我市150万亩绿色食品原料标准化生产基地建设管理。

- （六）加大宣传培训力度。一是广泛开展绿色食品知识教育和培训。举办全市建设国家绿色食品原料标准化生产基地技术培训班，把绿色食品知识和生产技术送到农民手中，培养和造就农村科技带头人。通过培训使基地合作社及农户每户至少有一个明白人掌握绿色大豆、玉米、水稻生产技术要点。二是组织绿色食品企业参加“中国绿色食品产业博览会”“哈尔滨绿色食品产业博览会”等展会，广泛宣传同江市绿色大豆、玉米、水稻及其加工产品，进一步提升“同江大米”“同江玉米”和“同江大豆”的知名度和美誉度。

- （七）以基地促产业发展。充分发挥绿色食品产业化效益，实现龙头企业、合作社与原料基地的协调发展，坚持“资源起步、龙头牵动、品牌战略、市场调控”发展原则，不断加快绿色食品产业化进程。加强基地与企业衔接，基地对接企业及合作社要达到70%以上，扩大企业综合生产能力，带动基地规模化发展。各乡（镇）要积极做好产业化协调工作，签订产销合同，使订单生产在形式上、内容上、数量上、质量上得到全面提升。

附件1：同江市建设国家绿色食品原料标准化生产基地

工作领导小组

附件2：同江市建设国家绿色食品原料标准化生产基地

领导小组成员单位工作职责

附件1：

同江市建设国家绿色食品原料标准化

生产基地工作领导小组

- 组  长：张志文  政府副市长

- 副组长：刘俊海  市农业局局长

- 刘  峰  市财政局局长

- 成  员：邵文斌  市市场监督管理局局长

- 王金昌  市发展和改革局局长

- 高玉平  市水务局局长

- 贾洪斌  市粮食局局长

- 胡佳泉  市供销合作社联合社主任

- 尤明忠  市文化广电新闻出版局局长

- 王绍刚  市国土资源局局长

- 张宏阁  市环保局局长

- 朱建海  市公安局副局长

- 张振辉  乐业镇镇长

- 侯  振  向阳镇镇长

- 郝国强  同江镇镇长

- 孙俊俊  街津口乡乡长

- 王念森  临江镇镇长

- 张  浩  银川乡乡长

- 丁  友  三村镇镇长

- 吉广明  青河镇镇长

- 张修民  金川乡乡长

- 朱建龙  八岔乡乡长

- 领导小组下设办公室，办公室设在农业局，办公室主任由刘俊海同志兼任。负责绿色食品原料标准化生产基地建设管理的日常工作，领导小组根据实际情况，定期召开会议，研究解决基地建设和监管过程中的重大问题，各成员单位要及时报送工作进展情况至领导小组办公室。

附件2：

同江市建设国家绿色食品原料标准化生产基地领导小组成员单位工作职责

一、市发展和改革局

1、负责将绿色食品原料标准化生产基地建设和管理工作纳入全市国民经济和社会发展计划，制订相关支持政策。

2、承办领导小组交办的其他工作。

二、市财政局

1、负责将创建国家绿色食品原料标准化生产基地工作经费纳入财政预算并予以保障。

2、负责落实“绿色食品质量安全行”活动开展工作所需经费保障。

3、承办领导小组交办的其他工作。

三、市农业局

1、制定“绿色食品质量安全行”活动年度计划、起草领导小组有关文件。

2、负责绿色食品原料标准化生产基地的监督管理工作，组织绿色食品原料标准化生产基地管理方面的法律法规和政策的实施。

3、组织开展绿色食品原料标准化生产基地生产区域的划定。配合环境保护部门做好绿色食品原料标准化生产基地产地环境保护工作，控制“三废”污染，净化基地产地环境。

4、组织建立绿色食品原料标准化生产示范区，指导农民按照标准、要求规范生产。

5、建立绿色食品原料标准化生产基地抽查监测制度，加强对生产中或者市场上销售绿色食品的监督抽查。

6、做好基地投入品监督管理，从源头保障基地农产品安全生产。

7、加强基地投入品监督管理，查处高毒剧毒农药和超标超量使用的违法行为。

8、做好绿色食品原料标准化生产基地不定期巡查工作，发现问题及时作出妥善处理。

9、承办领导小组交办的其他工作。

四、市市场监督管理局

1、组织协调有关部门开展食用农产品安全重大事故的查处。

2、加强农产品流通领域监督管理，严厉打击销售禁限用农业投入品违法行为。

3、承办领导小组交办的其它工作。

五、市环境保护局

1、会同农业部门加强对农业面源污染防治和农村环境的保护，控制工业“三废”对农业生产环境的污染。

2、承办领导小组交办的其他工作。

六、市粮食局

1、做好本市粮食储备、市场粮食安全监管工作。

2、承办领导小组交办的其它工作。

七、市公安局

1、配合相关部门抓好农产品质量安全监管和市场执法工作，及时依法查处涉及农产品质量安全的违法犯罪行为。

2、承办领导小组交办的其他工作。

八、市文化广电新闻出版局

1、做好创建国家绿色食品原料标准化生产基地监管工作宣传报道工作，营造良好的创建氛围。

2、承办领导小组交办的其他工作。

九、市国土资源局

1、结合农业生产结构调整，加强农用地管理，促进优势农业产业带的培育和发展。

2、巩固基本农田保护区划定成果，加强基本农田保护建设，严格执行《基本农田保护条例》，严格控制占用基本农田，保证优势农产品基地用地的需要。

3、承办领导小组交办的其他工作。

十、市水务局

1、建立健全水环境监测网络，加强水质水量的同步监测，及时向市政府和有关部门通报水资源质量信息。

2、加强水资源保护，为发展绿色食品产业提供支撑。

3、加强灌区和用水管理，提高农田灌溉水利用率，保障绿色食品原料基地安全用水需要。

4、承办领导小组交办的其他工作。

十一、市供销合作社联合社

1、做好农资经营行业自律工作，按照国家有关法律法规经销合格的农资产品。

2、承办领导小组交办的其他工作。

十二、乡（镇）政府

1、负责本乡（镇）绿色食品原料标准化生产基地技术指导和培训工作。

2、完成绿色食品原料基地与企业、合作社对接，对接率达到70%。

3、组织开展绿色食品原料标准化生产基地生产区域划定。做好本辖区内绿色食品原料标准化生产基地产地环境保护，控制“三废”污染，加强农业投入品包装废弃物回收与处置工作，保护农村生态环境。

4、建设绿色食品原料标准化生产基地示范区及实验示范田，指导合作社及农户按照标准要求规范进行绿色食品生产。

5、做好绿色食品原料标准化生产基地投入品的监督管理，从源头保障农产品安全生产。

6、加强对辖区内农资销售市场的监督管理，打击销售国家禁限用农药的违法行为。

7、做好本乡（镇）绿色食品原料生产基地不定期巡查工作，发现问题及时解决并上报基本情况。

8、承办领导小组交办的其他工作。

同江市人民政府办公室　　　            2018年7月20日印发