同政办发〔2018〕54号

同江市人民政府办公室

关于印发同江市深入推进审批服务便民化

改革操作方案的通知

各乡（镇）政府，市政府直属各有关单位：

《同江市深入推进审批服务便民化改革操作方案》已经二〇一八年十月二十九日市政府第二十七次常务会议讨论通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

同江市人民政府办公室

2018年12月3日

同江市深入推进审批服务

便民化改革操作方案

为深入推进审批服务便民化，加大力度转变政府职能，切实增强企业和群众获得感，优化营商环境，根据《佳木斯市深入推进审批服务便民化改革操作方案》要求，结合我市实际，制定本方案。

一、改革实施路径

（一）出台“1+N”改革文件。根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发关于深入推进审批服务便民化的指导意见》和我市实际，研究制定我市改革方案和相关配套文件。

1.“1”，即《同江市深入推进审批服务便民化改革工作方案》，经市政府常务会议和市委深改会议审议通过后印发。2018年10月底前出台。

2.“N”，即若干配套制度措施。《关于“马上办、网上办、就近办、一次办”事项标准化规范化工作的方案》《同江市加快“互联网+政务服务”一体化建设推进“一网、一门、一次”工作方案》《推进不动产登记“最多跑一次”改革实施方案》，视情按程序审定后印发，2018年10月底前出台。

《关于投资项目开展“模拟审批制”的方案》《关于开展区域评估改革工作的方案》《关于投资建设项目多规合一改革工作的方案》《关于建设工程施工图联合审查改革工作的方案》《关于投资建设项目联合测绘工作的方案》《关于投资建设项目联合踏勘工作的方案》《关于投资项目“代办制”工作的方案》《关于进一步压缩企业开办时间的方案》，视情按程序审定后印发，2018年12月底前出台。

（二）强化信息化保障。按照上级统一要求，及时升级改造我市电子政务外网和政务服务平台，为实现政务服务事项受理“一网通办”提供技术支撑；按照佳木斯市要求，提供各类数据编目，完善数据共享平台数据内容，实现与省共享平台衔接，为实现“最多跑一次”提供信息支撑。

（三）召开改革推进会。适时组织市政府各有关部门，召开全市深入推进审批服务便民化改革工作推进会，由市政府领导对改革工作进行部署，进一步明确重点改革任务及时间节点。

（四）改革任务全面实施。市政府有关部门于11月初全面推进运行各项改革工作任务。

二、成立深入推进审批服务便民化改革工作专班

为深入推进我市审批服务便民化改革工作，成立改革工作专班。（按姓氏笔画排序）

组  长：李  忠  市委常委、常务副市长

副组长：谢  鹏  市政府党组成员

成  员：王立峰  市委外宣办主任

申云杰  市编办主任

孙世祺  市政府信息中心负责人

刘  峰  市财政局局长

谷有坤  市政府办公室主任

苑春雨  市行政服务中心主任

市政府办公室（信息中心、法制办）、市编办、市行政服务中心、市发展和改革局、市市场监督管理局、市住房和城乡建设局、市城乡建设规划服务中心、市国土资源局、市环境保护局、经济开发区管理委员会办公室主要负责同志参加专班工作，加强组织、协调、配合，依职责推进相关改革。

其他行政审批和公共服务部门按照改革要求做好相关工作。

改革专班办公室设在市政府办公室，办公室主任由谷有坤同志兼任。改革专班抽调人员，组织精干队伍，各有关部门要予以支持。

三、成立深入推进审批服务便民化改革工作专项推进组

市政府牵头负责本地区审批服务便民化改革工作，建立市、乡（镇）政务服务中心和村、社区政务服务站，大力推行本地区审批服务集中办理，完成市县网上政务服务系统融合对接，探索推进本地区投资审批改革和工程建设项目改革，深入推进综合执法体制改革，加强社会信用体系建设。

为落实各项改革任务，完善协调机制，成立8个专项推进组，各牵头部门主要负责同志负总责，组织协调各有关部门推进改革工作。

1.政务服务标准化推进组

牵头部门：市编办、市政府法制办公室

参加单位：市发展和改革局。

主要职责：制定并公布“马上办、网上办、就近办、一次办”清单，完善标准化工作流程和办事指南，动态调整涉审中介服务清单，确定市、乡（镇）、村（社区）三级政务服务事项目录，持续开展“减证便民”行动。

2.信息化和服务设施建设推进组

牵头部门：市政府办公室

参加单位：市财政局、市行政服务中心、改革涉及各相关部门、各乡（镇）政府。

主要职责：建立市、乡（镇）政务服务中心，建立村、社区政务服务站。按照佳木斯市统一安排，推进网上政务服务系统、数据共享平台及相关信息化建设。大力推行审批服务集中办理和“一窗综合受理”，优化提升各部门服务大厅“一站式”功能。实施市政务服务大厅功能区改造。

3.投资项目审批改革推进组

牵头部门：市发展和改革局

参加单位：市行政服务中心、各中介行业主管部门。

主要职责：推行“模拟审批制”，基本实现让项目落地“零等待”。建立网上中介超市，强化对涉审中介机构规范，建立中介机构库，健全中介机构信用体系，促进中介服务提速增效降本。

4.工程建设项目审批改革推进组

牵头部门：市住房和城乡建设局

参加单位：市经济开发区管理委员会办公室、市环境保护局、市城乡建设规划服务中心、市国土资源局。

主要职责：推进区域评估、多规合一、施工图联合审查改革，推进实施项目联合测绘，开展项目联合踏勘。

5.企业开办改革推进组

牵头部门：市市场监督管理局

参加单位：市税务局、中国人民银行同江市支行，“多证合一”涉及各有关部门。

主要职责：进一步深化商事制度改革，围绕企业开办类型实行综合办事审批，在实现国务院提出的开办企业8.5个工作日内办结的目标基础上再提速，实现企业办理名称预先核准、营业执照、公章刻制备案、开立银行账户、申领税务发票五个环节5个工作日内办结。加快实施全国统一的“多证合一”改革。

6.不动产登记推进组

牵头部门：市国土资源局

参加单位：市不动产登记中心、市房地产管理局、市税务局。

主要职责：建立“一窗受理、数据共享、并联审批、结果互认”的服务模式，提高审批效率。

7.督导组

牵头部门：市政府办公室

参加单位：市行政服务中心、市市场监督管理局、市机构编制委员会办公室、市政府法制办公室。

主要职责：加强改革督查考核。完善政务服务事项投诉举报机制。加快建设社会信用体系。深入推进综合行政执法体制改革。

8.宣传组

牵头部门：市委宣传部

参加单位：市政府办公室、各行政审批和公共服务部门。

主要职责：根据改革进度进行宣传，营造良好氛围。建立政府例行新闻发布会制度，根据需要，适时组织召开新闻发布会，解读改革政策，介绍改革进展，回应社会关切，接受群众监督。

四、有关要求

（一）加强组织领导。各推进组、各部门要切实提高思想认识，把深入推进审批服务便民化改革工作放在突出位置，纳入重要议事日程。主要领导要亲自抓，深入分析改革形势，着力研究解决改革遇到的困难问题，一项一项抓好改革任务的落实。要积极探索，加快改革步伐，勇于创新，推出更多改革举措，增强改革实效。

（二）切实加强协作配合。深入推进审批服务便民化改革工作是一项系统工程，各部门必须齐心协力、上下联动、整体推进。各推进组牵头部门要敢于担当，勇于负责，积极发挥牵头作用。责任部门要主动作为，积极履行职责，认真完成改革任务。

（三）切实加强监督检查。要坚持问题导向，建立督查工作常态机制，着力解决深入推进审批服务便民化改革工作中不作为问题，明确改革的“难点”和“痛点”，采取有效措施认真加以解决，确保改革取得实效。

附件 1.同江市行政审批便民化改革工作任务台账

2.同江市“1+N”文件出台时间表

| 附件1： 同江市行政审批便民化改革工作任务台账 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 改革任务 | 具体任务 | 牵头单位 | 完成时限 | 备注 |
| 1 | 推进政务服务标准化建设 | 制定并公布“马上办、网上办、就近办、一次办”清单。 | 市编办 | 2018年10月底 |  |
|  |  | 完善标准化工作流程和办事指南。 | 市编办 | 2018年11月底 |  |
|  |  | 动态调整涉审中介服务清单。 | 市编办 | 全年 |  |
|  |  | 持续开展“减证便民”行动。 | 市法制办 | 2018年12月底 |  |
| 2 | 信息化和服务设施建设 | 建立市、乡(镇)政务服务中心，建立村、社区政务服务站。 | 市政府办 | 2018年12月底 |  |
|  |  | 强化基层便民服务平台建设，实现同城通办、多点可办，积极开展代缴代办代理等便民服务，提高群众满意度。 | 市政府办 | 2019年12月底 |  |
|  |  | 大力推行审批服务集中办理。 | 市政府办 | 2018年11月底 |  |
|  |  | 实施市级政务服务大厅功能区改造。 | 市行政服务中心 | 2018年12月底 |  |
|  |  | 按照佳木斯市统一安排，推进网上政务服务系统建设。 | 市政府办 | 2018年12月底 |  |
| 3 | 推进投资项目审批改革 | 推行“模拟审批制”，基本实现让项目落地“零等待”。 | 市发改局 | 2018年12月底 |  |
|  |  | 建立网上中介超市，强化对涉审中介机构规范。 | 市政府办 | 2018年12月底 |  |
| 4 | 推进工程建设项目审批改革 | 推进区域评估改革。在经济开发区、木材加工园区推行由政府统一组织对一定区域内土地勘测、矿产压覆等事项实行区域评估，切实减轻企业负担。 | 经开区管委会办公室 | 2018年12月底 |  |
|  |  |  | 市发改局 |  |  |
|  |  |  | 市工信局 |  |  |
|  |  |  | 市国土局 |  |  |
|  |  | 推进多规合一改革，实现规划成果统一管理、深度分析和全面融合。 | 市规划服务中心 | 2019年12月底 |  |
|  |  | 推进实施项目联合测绘。统一使用2000坐标系、比例尺数据平台，推进测绘成果在部门间共享互认。 | 市规划服务中心 | 2019年12月底 |  |
|  |  | 推进施工图联合审查改革，进一步提升施工图审查服务效率，严格把好勘察设计质量关。 | 市住建局 | 2019年12月底 |  |
|  |  | 开展项目联合踏勘。在项目用地预审、规划选址、水土保持、水资源论证、环境影响评估等环节开展实地联合踏勘论证。 | 市国土局 | 2018年12月底 |  |
| 5 | 推进企业开办“全流程 办理”改革 | 进一步深化商事登记改革，围绕企业开办类型实行综合办事审批，在实现国务院提出的开办企业8.5个工作日内办结的目标基础上再提速。 | 市市场局 | 2018年10月底 |  |
| 6 | 不动产登记“最多跑一次”改革 | 建立“一窗受理、数据共享、并联审批、结果互认”的服务模式，建设数据交换平台，实现多部门审批全程留痕，简化流程环节，畅通服务渠道，提高审批效率。 | 市国土局 | 2018年12月底 |  |
| 7 | 切实加强事中事后监管 | 完善政务服务事项投诉举报机制。 | 市政府办 市行政服务中心 | 2018年10月底 |  |
|  |  | 加快建设社会信用体系。 | 市市场局 | 2020年12月底 |  |
|  |  | 深入推进综合行政执法体制改革。 | 市编办 | 2018年12月底 |  |
|  |  |  | 市政府法制办 |  |  |

附件2：

| 同江市“1+N”文件出台时间表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 具体任务 | 责任部门 | 出台时间 | 备注 |
| 1 | 同江市深入推进审批服务便民化改革工作方案 | 市编办 | 2018年10月底 |  |
| 2 | 关于“马上办、网上办、就近办、一次办”事项标准化规范化工作的方案 | 市编办 | 2018年10月底 |  |
| 3 | 同江市加快“互联网+政务服务”一体化建设推进“一网、一门、一次”工作方案 | 市政府办 | 2018年10月底 |  |
| 4 | 推进不动产登记“最多跑一次”改革实施方案 | 市国土局 | 2018年12月底 |  |
| 5 | 关于投资项目开展“模拟审批制”的方案 | 市发改局 | 2018年12月底 |  |
| 6 | 关于开展区域评估改革工作的方案 | 市经开区管委会 | 2018年12月底 |  |
| 7 | 关于建设工程施工图联合审查改革工作的方案 | 市住建局 | 根据省部署 |  |
| 8 | 关于投资建设项目联合踏勘工作的方案 | 市国土局 | 2018年12月底 |  |
| 9 | 关于投资项目“代办制”工作的方案 | 市行政服务中心 | 2018年12月底 |  |
| 10 | 关于进一步压缩企业开办时间的方案 | 市市场局 | 2018年10月底 |  |

抄送：市委宣传部，编办，税务局，中国人民银行同江市支行。

同江市人民政府办公室　               2018年12月3日印发