## Sheet1
附件1：
黑龙江（中俄）跨境经济合作试验区同江片区推进工作任务清单
序号 | 主要工作内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限
1 | 组织召开筹备成立同江市跨境经济合作试验区推进工作专班工作会议 | 商务和口岸局 | 政府办公室、发展和改革局、开发区管委会办公室、外事办公室、同江海关、同江出入境边防检查站 、财政局、自然资源局、生态环境局、住房和城乡建设局、工业信息科技局 | 2019-03-01
2 | 成立同江市跨境经济合作试验区推进工作专班 | 商务和口岸局 | 政府办公室、发展和改革局、开发区管委会办公室、外事办公室、同江海关、同江出入境边防检查站 、财政局、自然资源局、生态环境局、住房和城乡建设局、工业信息科技局 | 2019-07-01
3 | 召开同江市跨境经济合作区推进工作会议，建立工作联络机制 | 商务和口岸局 | 政府办公室、发展和改革局、开发区管委会办公室、外事办公室、同江中俄跨江铁路大桥建设办公室、同江海关、同江出入境边防检查站 、财政局、自然资源局、生态环境局、住房和城乡建设局、工业信息科技局、人民银行、交通运输局、同江出入境边防检查站 、税务局、人力资源和社会保障局、同江镇政府、三村镇政府、铁路公司 | 2019-07-01
4 | 加大向上争取力度，协调省商务厅，将申请设立黑龙江（中俄）跨境经济合作试验区同江片区的申报材料上报省商务厅 | 商务和口岸局 | 政府办公室、发展和改革局、开发区管委会办公室、外事办公室、自然资源局、城乡建设规划服务中心、市委编办 | 2019-08-01
5 | 完成《同江市桥头经济区产业发展规划研究报告》编制工作 | 发展和改革局 | 开发区管委会办公室、商务和口岸局、自然资源局、生态环境局、工业信息科技局、住房和城乡建设局、交通运输局、城乡建设规划服务中心 | 2019-08-02
6 | 加强与商务部国际贸易经济合作研究院沟通，调整完善《黑龙江（中俄）跨境经济合作试验区同江片区建设规划》 | 商务和口岸局 | 发展和改革局、财政局、开发区管委会办公室、外事办公室、同江海关、人力资源和社会保障局、税务局、自然资源局、生态环境局、工业信息科技局、住房和城乡建设局、交通运输局、应急局、消防救援大队、人民银行、同江出入境边防检查站、城乡建设规划服务中心 | 2019-09-01
7 | 完成黑龙江（中俄）跨境经济合作试验区同江片区启动区现状地形测绘工作，启动《三村镇总体规划》编制工作 | 城乡建设规划服务中心 | 三村镇政府、发展和改革局、自然资源局、开发区管委会办公室、商务和口岸局 | 2019-09-02
8 | 完成黑龙江（中俄）跨境经济合作试验区同江片区启动区临时用电架设和电网设计工作 | 电业局有限公司 | 发展和改革局、财政局、开发区管委会办公室、自然资源局、城乡建设规划服务中心 | 2019-09-02
9 | 完成黑龙江（中俄）跨境经济合作试验区同江片区启动区通讯设施架设工作 | 工业信息科技局 | 发展和改革局、财政局、开发区管委会办公室、自然资源局、城乡建设规划服务中心 | 2019-09-05
10 | 完成黑龙江（中俄）跨境经济合作试验区同江片区启动区道路管网勘测、设计工作 | 交通运输局 | 发展和改革局、财政局、开发区管委会办公室、自然资源局、城乡建设规划服务中心 | 2019-09-06
11 | 完成《同江市经济开发区（扩区）总体规划（2018-2035）》编制工作；确定黑龙江（中俄）跨境经济合作试验区同江片区的四至范围 | 城乡建设规划服务中心 | 发展和改革局、财政局、商务和口岸局、生态环境局、交通局、住房和城乡建设局、自然资源局、同江中俄跨江铁路大桥建设办公室、铁路公司、三村镇政府 | 2019-09-04
12 | 启动同江经济开发区扩区（同江市桥头经济区）的基础设施及其配套设施建设 | 经济开发区管委会办公室 | 发展和改革局、财政局、商务和口岸局、生态环境局、交通局、城管执法局、电业局、住房和城乡建设局、应急局、消防救援大队、自然资源局、城乡建设规划服务中心、同江中俄跨江铁路大桥建设办公室、铁路公司、三村镇政府 | 2019-09-01
13 | 完成黑龙江（中俄）跨境经济合作试验区同江片区启动区征地工作 | 三村镇政府 | 开发区管委会办公室、自然资源局、城乡建设规划服务中心 | 2019-10-01
14 | 完成黑龙江（中俄）跨境经济合作试验区同江片区启动区自来水管网设计、铺设工作 | 住房和城乡建设局 | 发展和改革局、财政局、开发区管委会办公室、自然资源局、城乡建设规划服务中心 | 2019-11-03
15 | 完成黑龙江（中俄）跨境经济合作试验区同江片区启动区排水管网设计、铺设工作 | 城管执法局 | 发展和改革局、财政局、开发区管委会办公室、自然资源局、城乡建设规划服务中心 | 2019-11-04
16 | 研究黑龙江（中俄）跨境经济合作试验区同江片区特殊监管模式的相关工作 | 同江海关 同江出入境边防检查站 | 商务和口岸局、铁路公司、发展和改革局、经济开发区管委会办公室 | 2019-12-01
17 | 启动黑龙江（中俄）跨境经济合作试验区同江片区的土地规划报批工作；确定黑龙江（中俄）跨境经济合作试验区同江片区核心区、封闭区及配套区的四至范围及土地面积 | 自然资源局 | 开发区管委会办公室、商务和口岸局、发展和改革局、同江海关、城乡建设规划服务中心 | 2019-12-03
18 | 续建黑龙江（中俄）跨境经济合作试验区同江片区的同江晶都国际冷链物流产业园项目 | 政府办公室 | 开发区管委会办公室、住房和城乡建设局、消防救援大队、生态环境局、自然资源局、城乡建设规划服务中心、商务和口岸局、同江海关 | 2019-12-04
19 | 推进省交投集团完成黑龙江（中俄）跨境经济合作试验区同江片区国际公铁联运综合物流园区项目可研、立项、规划设计等前期工作，启动项目建设 | 交通运输局 | 开发区管委会办公室、住房和城乡建设局、消防救援大队、生态环境局、商务和口岸局、同江海关、城乡建设规划服务中心 | 2019-11-01
20 | 推进《同江经济开发区与阿穆尔综合园区战略合作框架协议》合作内容 | 经济开发区管委会办公室 | 外事办公室、发展和改革局、商务和口岸局、工业信息科技局 | 2019-12-01
21 | 启动黑龙江（中俄）跨境经济合作试验区同江片区中林同江市国家级进口木材加工交易示范基地项目建设 | 工业信息科技局 | 开发区管委会办公室、住房和城乡建设局、消防救援大队、生态环境局、商务和口岸局、同江海关、城乡建设规划服务中心 | 2020-09-04
22 | 加强政务服务建设，规范简化行政审批的手续和流程，建设公正、公开、透明的政务服务信息平台，提高行政效能。 | 营商环境建设 监督局 | 发展和改革局、开发区管委会办公室、财政局、自然资源局、生态环境局、住房和城乡建设局、人民银行、交通运输局、同江出入境边防检查站 、税务局、人力资源和社会保障局、商务和口岸局 | 2020-12-01
23 | 向上争取黑龙江（中俄）跨境经济合作试验区同江片区享有的扶持政策 | 商务和口岸局 同江海关 | 发展和改革局、财政局、开发区管委会办公室 | 2020-12-01
24 | 启动黑龙江（中俄）跨境经济合作试验区同江片区同江能源储运园区LPG一期储罐项目建设 | 商务和口岸局 | 开发区管委会办公室、住房和城乡建设局、消防救援大队、生态环境局、商务和口岸局、同江海关、城乡建设规划服务中心 | 2021-06-01
25 | 启动黑龙江（中俄）跨境经济合作试验区同江片区对俄农业跨境产业链项目建设 | 发展和改革局 | 开发区管委会办公室、住房和城乡建设局、消防救援大队、生态环境局、商务和口岸局、同江海关、城乡建设规划服务中心 | 2022-06-01
26 | 推进同江市政府与犹太州政府签署的《关于建立和发展边境经济增长区合作意向书》涉及跨合区申报和建设方面的合作内容 | 外事办公室 | 开发区管委会办公室、发展和改革局、商务和口岸局、工业信息科技局 | 2022-12-01
27 | 加大向上争取力度，协调省商务厅，将设立黑龙江（中俄）跨境经济合作试验区同江片区的申报材料上报省政府，待省政府同意后上报国务院 | 商务和口岸局 | 政府办公室、发展和改革局、开发区管委会办公室、外事办公室、自然资源局、城乡建设规划服务中心 | 2022-12-01
28 | 按照黑龙江跨合区同江片区启动区基础设施及配套设施建设进度审核拨付项目资金 | 财政局 | 交通运输局、住房和城乡建设局、工业信息科技局、城管执法局、城乡建设规划服务中心、经济开发区管委会办公室 | 2022-12-01