## 民生实事
附件2：
落实市政府民生实事责任分工
序 号 | 目标任务 | 季 度 量 化 目 标 |  | 牵头领导 | 主办单位 | 协办单位 | 完成 时限
1 | 升级改造农村公路92.3公里，改造农村公路危桥15座。 | 第一季度 | 农村公路路网改造青河至秀山31公里完成招投标。醉美龙江331景区连接线改造金珠至永华16.7公里进行复工准备；临江至金川9.2公里完成设计。农村公路撤并建制村通硬化路工程9条35.4公里争取设计批复，并下达计划。农村公路危桥改造15座完成招投标准备。 | 袁天才 | 交运局 | 发改局 财政局 林草局 自然资源局 生态环境局 电业公司 相关乡镇政府 | 11月底
|  | 第二季度 | 农村公路路网改造青河至秀山31公里开工建设。醉美龙江331景区连接线改造金珠至永华16.7公里复工建设；临江至金川9.2公里完成招投标并开工；农村公路撤并建制村通硬化路工程9条35.4公里完成招投标并开工。农村公路危桥改造15座完成招投标并开工，完成部分桩基施工。
|  | 第三季度 | 农村公路路网改造青河至秀山31公里完成基层及部分沥青路面。醉美龙江331景区连接线改造金珠至永华16.7公里完工；临江至金川9.2公里完成基层和面层。农村公路撤并建制村通硬化路工程9条35.4公里完成路基、基层及部分路面。农村公路危桥改造15座完成桩基及桥板预制。
|  | 第四季度 | 完成全部工程建设(包括附属设施)。
2 | 改扩建海关路、宏图巷等城区道路，实施街巷路灯亮化工程。 | 第一季度 | 完成宏图巷改扩建和街巷路灯亮化工程可研编制。 | 李 忠 | 城管执法局 | 发改局 财政局 住建局 自然资源局 电业公司 | 10月底
|  | 第二季度 | 宏图巷改扩建和街巷路灯亮化工程开工建设，海关路改扩建复工。
|  | 第三季度 | 完成海关路、宏图巷道路基层及排水管道施工，街巷路灯亮化工程完成70%。
|  | 第四季度 | 完成全部工程建设并验收。
3 | 建设3处城区公共停车场，新增停车泊位116个，安装智能充电桩12个。 | 第一季度 | 完成停车场建设项目招投标及开工准备。 | 李 忠 | 城管执法局 | 发改局 财政局 住建局 自然资源局 电业公司 | 10月底
|  | 第二季度 | 停车场建设项目争取开工。
|  | 第三季度 | 完成停车场基层施工。
|  | 第四季度 | 完成停车场沥青罩面、充电桩安装、其他配套基础设施建设及竣工验收。
4 | 改造6个老旧楼房，完善4个棚改小区配套设施。 | 第一季度 | 老旧小区改造中的2栋完成前期准备，疫情结束后立即开工，另外4栋加快办理前期手续，争取具备开工条件；4个小区基础设施建设谋划招投标具体工作。 | 李 忠 | 住建局 | 发改局 财政局 自然资源局 社区管委会 | 12月底
|  | 第二季度 | 老旧小区改造中的2栋完成总工程量的60%，另外4栋开工建设；4个小区基础设施建设完成招投标并开工，完成总工程量的60%。
|  | 第三季度 | 老旧小区改造中的2栋完成工程建设，另外4栋争取完成总工程量的30%；4个小区基础设施建设完成工程量的90%。
|  | 第四季度 | 完成全部工程建设。
5 | 建设公租房105套，为城市低保家庭住房需求提供充足供给。 | 第一季度 | 谋划房源，确定房源。 | 李 忠 | 住建局 | 发改局 财政局 自然资源局 | 12月底
|  | 第二季度 | 启动实施150套公租房室内装修设计、招标、施工。
|  | 第三季度 | 组织装修施工。
|  | 第四季度 | 完成室内装修及验收，分配入住。
6 | 设立200万元农村居民住房应急保障基金，持续保障农村群众住房安全。 | 第一季度 | 完成应急维修改造房屋统计，开展房屋鉴定、设计预算、农房改造技术培训等工作。 | 李 忠 | 住建局 | 财政局 各乡镇政府 | 12月底
|  | 第二季度 | 实施房屋改造。
|  | 第三季度 | 组织改造房屋验收及资金拨付等工作。
|  | 第四季度 | 完成改造房屋验收、资金拨付等工作。
7 | 改造城乡困难弱势群众房屋老化电线1500户以上。 | 第一季度 | 完成改造1500户以上。 | 李 忠 | 政府办 | 财政局 应急局 电业公司 社区管委会 各乡镇政府 | 3月底
第二季度
第三季度
第四季度
8 | 新建和改造供热管网6公里，持续保障城区住宅小区供热稳定达标。 | 第一季度 | 做好新建和改造供热管网前期准备。 | 李 忠 | 住建局 | 发改局 财政局 城管执法局 | 12月底
|  | 第二季度 | 新建和改造供热管网1.6公里。
|  | 第三季度 | 累计新建和改造供热管网6公里，完成供热设备检修维护，加快用煤储备。
|  | 第四季度 | 及时开栓供热，保证供热质量。
9 | 铺设10个小区燃气管网，燃气覆盖用户4000户以上。 | 第一季度 | 开展材料采购、设备进场等前期工作。 | 李 忠 | 住建局 | 城管执法局 社区管委会 | 12月底
|  | 第二季度 | 完成燃气覆盖1100户。
|  | 第三季度 | 累计完成燃气覆盖3500户。
|  | 第四季度 | 累计完成燃气覆盖4000户。
10 | 依法规范消防通道管理，打通“生命通道”，有效解决占用、堵塞消防通道问题。 | 第一季度 | 召开专题会议部署，推进排查检查，建立台账。 | 李 忠 | 消防救援 大队 | 住建局 公安局 应急局 城管执法局 社区管委会 | 12月底
|  | 第二季度 | 组织综合执法，公安、住建、应急、城管、社区等单位按职责分工严格督促问题整改，纠治违章违法行为。
|  | 第三季度 | 划定消防通道标识标线，出台规范性文件并标准化管理。
|  | 第四季度 | 开展再排查、再整治和问题整改“回头看”，解决违章违法和疑难问题。
11 | 85个行政村全部配备多功能消防罐。 | 第一季度 | 开展调研，形成可行报告。 | 李 忠 | 城管执法局 | 财政局 应急局 各乡镇政府 | 9月底
|  | 第二季度 | 确定方案，制定预算，招标采购。
|  | 第三季度 | 组织实施，完成配备。
第四季度
12 | 全面清理城区畜禽养殖点和废旧物资收购存储点，净化居民生活环境。 | 第一季度 | 排查摸底，制定清理方案。 | 李 忠 | 城管执法局 | 生态环境局 市场监管局 农业农村局 公安局 社区管委会 同江镇政府 | 9月底
|  | 第二季度 | 实施清理，建立长效管理机制并管控到位。
|  | 第三季度 | 组织验收。
第四季度
13 | ①开展住宅小区违建专项清理，②推进小区绿化亮化美化建设，③对开放式小区实行封闭管理。 | 第一季度 | ①住宅小区违建专项清理进行排查并制定实施方案，建立长效管控机制；②谋划小区绿化亮化美化招投标具体工作；③开放式小区封闭进行可研、设计等前期工作。 | 李 忠 | 城管 执法局① 住建局②③ | 公安局 自然资源局 社区管委会 | 9月底
|  | 第二季度 | ①住宅小区违建专项清理依法进行；②做好小区绿化亮化美化施工准备；③开放式小区封闭进行可研、设计等前期工作。
|  | 第三季度 | ①住宅小区违建专项清理实施动态管理，加大依法管理力度，完成清理任务；②小区绿化亮化美化开工，并完成总工程量的40%；③实施开放式小区封闭建设。
|  | 第四季度 | 小区绿化亮化美化及开放式小区封闭建设完工。
14 | 全面清除住宅小区、电梯楼道、公共场所和设施上的小广告，根除“城市牛皮癣”。 | 第一季度 | 制定实施方案，实行网格化、长效化专班包保管理。 | 李 忠 | 城管执法局 | 住建局 社区管委会 公安局 | 12月底
|  | 第二季度 | 动态管理，加大清理力度，取得阶段性成效。
|  | 第三季度 | 动态管理，加大清理力度，取得阶段性成效。
|  | 第四季度 | 动态管理，加大清理力度，取得阶段性成效。
15 | 实施“僵尸车”清理、违章乱停整治和电动车非法营运治理，维护和规范道路交通秩序。 | 第一季度 | 通过综合整治规范停车秩序，改善校园周边交通环境。 | 郑国胜 | 公安局 | 城管执法局 交运局 市场监管局 社区管委会 | 12月底
|  | 第二季度 | 通过整治商场、学校、市场等重点部位，市区路面违停车辆明显减少。
|  | 第三季度 | 开展长效、常态治理突出违法行为，道路通行秩序和通行能力明显改观。
|  | 第四季度 | 驾驶员停车意识进一步提高，机动车交通守法率达到90%以上。
16 | 规范全市15家物业公司服务标准，督导落实应急维修、卫生保洁等服务承诺，全面提升物业服务质量。 | 第一季度 | 规范物业服务水平，重点对消防通道、电梯、楼道车辆和杂物进行清理，对共用部位、共用设施设备进行卫生保洁和消毒 | 李 忠 | 住建局 | 社区管委会 公安局 消防救援大队 | 12月底
|  | 第二季度 | 联合价格部门对全市67个小区收费标准重新核定，并进行备案和公示，继续规范物业企业行为，定期开展检查。
|  | 第三季度 | 统计汇总老旧小区需应急维修的栋数和部位，并完成应急维修。
|  | 第四季度 | 评选“黑红榜”物业企业，并向全市公布。
17 | 对20个小区2500户居民及商业用户进行楼内供水管线和水表出户改造，推动城区供水管网向村屯延伸。 | 第一季度 | 水表出户(含楼内供水管线)改造完成可研、初设、施工图设计等工作；供水管网延伸进行可研编制。 | 李 忠 | 住建局 | 发改局 财政局 城管执法局 自然资源局 相关乡镇政府 | 12月底
|  | 第二季度 | 完成招投标工作。
|  | 第三季度 | 开工建设，争取完成总投资的60%。
|  | 第四季度 | 完成全部工程建设。
18 | 投资1570.9万元，实施农村饮水工艺运行稳定提升工程，持续保障农村居民饮水安全。 | 第一季度 | 完成招投标及设备采购。 | 张志文 | 水务局 | 发改局 财政局 各乡镇政府 | 6月底
|  | 第二季度 | 完成工程建设和设备安装。
第三季度
第四季度
19 | 投资2000万元，重点完善非贫困村基础设施建设。 | 第一季度 | 做好项目前期。 | 张志文 | 农业农村局 | 发改局 财政局 各乡镇政府 | 12月底
|  | 第二季度 | 陆续开工建设。
|  | 第三季度 | 加快项目实施。
|  | 第四季度 | 完成建设及验收。
20 | 建立健全乡村垃圾治理体系，实现全市所有村屯生活垃圾得到有效治理。 | 第一季度 | 完成二期设备招投标，完善市场化运营方案。 | 李 忠 | 城管执法局 | 财政局 发改局 生态环境局 农业农村局 自然资源局 各乡镇政府 | 12月底
|  | 第二季度 | 完成市场化运营方案造价咨询、财政审定，提请市政府通过后组织实施；完成72个行政村111个自然屯设备配置及分拣中心前期工作。
|  | 第三季度 | 完成85个行政村分拣中心建设及剩余13个行政村、22个自然屯设备配置。
|  | 第四季度 | 完成结算审核。
21 | 完成2个村屯生活污水治理示范项目。 | 第一季度 | 完成规划编制。 | 李 忠 | 生态环境局 | 发改局 财政局 农业农村局 自然资源局 相关乡镇政府 | 12月底
|  | 第二季度 | 完成可研设计招投标。
|  | 第三季度 | 启动项目建设。
|  | 第四季度 | 完成项目建设及验收。
22 | 建成①公共运动场和②五人制足球场地，完善③小区体育健身设施配置。 | 第一季度 | ①公共运动场进行复工准备；②五人制足球场地完成项目前期设计，对上争取资金；③完善小区体育健身设施做好实地调查，制定计划方案。 | 刘 莉 | 教育局① 文化广电和旅游局②③ | 发改局 财政局 住建局 自然资源局 社区管委会 | 12月底
|  | 第二季度 | ①公共运动场完成两个看台内装工程及场地平整碾压；②五人制足球场地完成招投标和选址；③完善小区体育健身设施完成招投标等前期准备。
22 | 建成①公共运动场和②五人制足球场地，完善③小区体育健身设施配置。 | 第三季度 | ①公共运动场完成场地面层建设，提出验收申请；②五人制足球场地开工建设；③完善小区体育健身设施开工建设安装。 | 刘 莉 | 教育局① 文化广电和旅游局②③ | 发改局 财政局 住建局 自然资源局 社区管委会 | 12月底
|  | 第四季度 | ①公共运动场完成验收；②五人制足球场地完成建设及验收；③完善小区体育健身设施完成建设安装及验收。
23 | 深入实施职业技能提升培训三年行动计划，开展专项培训13期600人次以上。 | 第一季度 | 完成培训100人次。 | 李 忠 | 人社局 | 财政局 职教中心 | 12月底
|  | 第二季度 | 累计完成培训250人次。
|  | 第三季度 | 累计完成培训400人次。
|  | 第四季度 | 累计完成培训600人次。
24 | 为城乡低保对象和特困供养群体减免殡葬四项基本服务费用。 | 第一季度 | 制定关于减免城乡低保对象和特困供养群体殡葬四项基本服务费用的意见，提请市政府常务会议通过后执行。 | 李 忠 | 民政局 | 财政局 社区管委会 各乡镇政府 | 2月底
第二季度
第三季度
第四季度
25 | 建好社会福利院养老护理楼、未成年人救助保护中心和城乡社区日间照料中心，完成市敬老院失能半失能老年人护理设施改造。 | 第一季度 | 社会福利院养老护理楼完成房屋吊顶装饰；未成年人救助保护中心完成水电、供暖入户安装；城乡社区日间照料中心及敬老院失能半失能老年人护理设施改造完成项目申请。 | 李 忠 | 民政局 | 发改局 财政局 社区管委会 | 12月底
|  | 第二季度 | 社会福利院养老护理楼完成室内设备购置；未成年人救助保护中心完成内部装修；城乡社区日间照料中心及敬老院失能半失能老年人护理设施改造完成前期准备，并开工建设。
|  | 第三季度 | 社会福利院养老护理楼进行收尾施工；未成年人救助保护中心整体完工；城乡社区日间照料中心及敬老院失能半失能老年人护理设施改造加快建设。
|  | 第四季度 | 社会福利院养老护理楼、城乡社区日间照料中心及敬老院失能半失能老年人护理设施改造全部完工。
26 | 建设同江镇卫生院，为城区农村户籍群众提供良好医疗服务。 | 第一季度 | 完成项目前期手续。 | 刘 莉 | 卫健局 | 发改局 财政局 自然资源局 同江镇政府 | 12月底
|  | 第二季度 | 开工建设。
|  | 第三季度 | 完成主体框架结构。
|  | 第四季度 | 完成工程建设。
27 | 将高血压、糖尿病门诊用药纳入居民医保，全面取消公立医院医用耗材加成。 | 第一季度 | 取消公立医院医疗耗材加成，实行零差率销售；组织定点医疗机构落实高血压、糖尿病门诊用药保障政策。 | 刘 莉 | 医保局 | 财政局 卫健局 | 9月底
|  | 第二季度 | 提高居民对高血压、糖尿病门诊用药保障知晓率，通过医保信息系统进行筛查，将符合条件的高血压、糖尿病参保人员纳入“两病用药管理”。
|  | 第三季度 | 全面完成高血压、糖尿病门诊用药保障机制。
第四季度
28 | 加强乡村医生待遇保障，实施每月1000元绩效激励管理。 | 第一季度 | 制定绩效考核方案。 | 刘 莉 | 卫健局 | 财政局 各乡镇政府 | 12月底
|  | 第二季度 | 开展乡村医生培训，进行督导。
|  | 第三季度 | 各村走访考核评分。
|  | 第四季度 | 总结兑现奖励机制。
29 | 建设①边境视频监控系统，完善②城区应急指挥视频网络，建好③2个智慧小区，进一步提升群众安全感。 | 第一季度 | ①边境视频监控系统完成设计方案；②加强城区应急指挥视频网络维护；③智慧小区：诗兰雅苑小区完成设备安装、平台建设及人员培训，并投入使用；滨江丽景小区进行设备购置。 | 李 忠 郑国胜 | 公安局①③应急局② | 发改局 财政局 城管执法局 电业公司 | 12月底
|  | 第二季度 | ①边境视频监控系统开工建设；②加强城区应急指挥视频网络维护，根据需要及时增加监控点位；③智慧小区：滨江丽景小区完成设备安装、平台建设及人员培训，并投入使用。
|  | 第三季度 | ①边境视频监控系统完善项目收尾工作；②加强城区应急指挥视频网络维护，根据需要及时增加监控点位。
|  | 第四季度 | ①边境视频监控系统完成项目收尾工作；②加强城区应急指挥视频网络维护，根据需要及时增加监控点位。