同江市关于切实做好国贫县扶贫资金使用管理存在问题举一反三整改工作的报告

省扶贫办：

同江市按照《关于切实做好国贫县扶贫资金使用管理存在问题举一反三整改工作的通知》（黑扶组办发﹝2020﹞31号）文件要求，高度重视对照问题现象进行查摆工作，并结合我市在扶贫资金使用管理方面实际情况，对标对表，深入剖析，对照发现问题研究整改措施，逐项抓好整改落实，做到即知即改、立行立改、真改实改。现将具体情况报告如下：

- 关于提示性问题

- 存在问题1：财政预算资金支出未达到时序进度

- 整改情况：因同江市内涝严重，6-8月期间大部分项目已完成招投标，但不具备施工条件，如强行施工，质量将得不到保障。截止8月底，支付金额5751.76万元，占到位资金64.42%。在9-10月期间，施工条件明显好转，加大对项目推进力度。一是统筹协调项目实施单位、监理单位、施工单位，在保障安全的情况下，增加人力、物力、机械等方面的投入，必须按照合同约定期限完工。二是用超常规手段推进项目进度，如在施工场地抽水、挖掘机进行疏通排水或是根据项目具体情况，采取在施工场地外进行分段式作业（如三村镇三村村果蔬基地扩建项目的钢结构工序，正在非施工场地进行焊接作业），以此加快项目实施进度。截止10月未，同江市整合资金11349.8万元，已支付10057万元，资金拨付率达88%。预计11月30日前资金拨付达到92%以上。

- 存在问题2：疫情防控补贴资金支出进度缓慢

- 2020年同江市安排疫情补助资金52万元，已拨付19.385万元，资金拨付率为37.27%。同江市对该项工作高度重视，要求相关单位及相关责任人要充分认清落实疫情补助政策工作的紧迫性、极端重要性，按照应补尽补、应发尽发的原则，简化程序，全面落实疫情补助政策，尽快将补助落实到户到人，确保资金发挥成效。目前，各相关部门全力加快推进该项工作，正在进行发放补助的审核与公示阶段，按当前的进度来看，预计11月20日前，符合补助标准的全部完成拨付。

- 二、关于必须整改问题

- 通过对照问题，同江市不存在资金支出不达标、资金使用超范围、资产受益扶贫项目资金使用方式不合规等17类问题。

同江市扶贫开发领导小组

2020年10月27日