## 新项目造价分析 (2)
同江市2020年涉农统筹整合资金道路硬化项目完工公示表
序号 | 项目名称 | 项目实施地点 |  | 施工单位 | 项目经理 联系方式 | 村干部 联系方式 | 监理单位 | 设计单位 | 合同开工 竣工日期 | 合同签 订日期 | 路长公里 | 工作内容 | 计划资金 万元 | 中标金额 | 完工时间
|  | 乡镇 | 村
1 | 同江市2020年涉农统筹整合资金第一批道路硬化项目一标段-乐业镇安卫村、先锋村 | 乐业镇 | 安卫村 赤卫屯 | 黑龙江松辽建设工程有限公司 | 杨义 15714660666 | 书记村长丁秀平18746369589 赤卫副书记李石15636486086 | 黑龙江恒远工程管理有限公司 | 智诚建科设计有限公司  | 2020年5月16日至10月20日 | 2020-05-16 | 2.219 | 水泥路宽4m，两侧路肩，每侧0.5m，路肩覆盖5cm厚瓜子料，两侧设混凝土U型边沟，每户设2*6m入户涵，涵管DN400，交叉路口设过路涵DN600 | 172.5 | 2417045.29 | 2020-10-20
|  |  | 先锋村 |  |  | 李雪峰13845497530 |  |  |  |  | 0.547 | 水泥路宽3.5m，两侧路肩，每侧0.5m，路肩覆盖5cm厚瓜子料，两侧设土边沟，每户设2*6m入户涵，涵管DN400，交叉路口设过路涵DN600 | 51.75 |  | 2020-10-20
2 | 同江市2020年涉农统筹整合资金第一批道路硬化项目二标段-临江镇春华村 | 临江镇 | 春华村 | 黑龙江省三江路桥工程有限公司 | 崔先生 15245425100 | 书记倪占友 15845193129 | 黑龙江恒远工程管理有限公司 | 智诚建科设计有限公司  | 2020年5月16日至10月20日 | 2020-05-16 | 1.697 | 水泥路宽3.5m，两侧路肩，每侧0.5m，路肩覆盖5cm厚瓜子料，两侧设土边沟，每户设2*6m入户涵，涵管DN400，交叉路口设过路涵DN600 | 112.5 | 1181218.15 | 2020-10-20
3 | 同江市2020年涉农统筹整合资金第一批道路硬化项目三标段-临江镇富有村 | 临江镇 | 富有村 | 佳木斯市泰隆建筑工程有限公司 | 王涛 13603699666 | 书记高龙 13945407102 | 黑龙江恒远工程管理有限公司 | 智诚建科设计有限公司  | 2020年5月16日至10月20日 | 2020-05-16 | 2.411 | 水泥路宽3.5m，两侧路肩，每侧0.5m，路肩覆盖5cm厚瓜子料，两侧设土边沟，每户设2*6m入户涵，涵管DN400，交叉路口设过路涵DN600 | 171 | 1825871.96 | 2020-10-20
4 | 同江市2020年涉农统筹整合资金第一批道路硬化项目四标段-临江镇富裕村 | 临江镇 | 富裕村 | 黑龙江省元辉建设工程有限公司 | 聂文春 17645442888 | 书记万老六 13796361111 | 黑龙江恒远工程管理有限公司 | 智诚建科设计有限公司  | 2020年5月16日至10月20日 | 2020-05-16 | 5.335 | 水泥路宽4m，两侧路肩，每侧0.5m，路肩覆盖5cm厚瓜子料，两侧设土边沟，每户设2*6m入户涵，涵管DN400，交叉路口设过路涵DN600 | 511 | 4128065.68 | 2020-10-20
5 | 同江市2020年涉农统筹整合资金第一批道路硬化项目五标段-青河镇永存村永庆屯、三村镇新富村 | 青河镇 | 永存村 永庆屯 | 黑龙江拓兴建筑工程有限公司 | 徐松涛 18646378555 | 永庆负责人孙双 188 4621 8880 | 黑龙江恒远工程管理有限公司 | 智诚建科设计有限公司  | 2020年5月16日至10月20日 | 2020-05-16 | 0.687 | 水泥路宽3.5m，两侧路肩，每侧0.5m，路肩覆盖5cm厚瓜子料，两侧设土边沟，每户设2*6m入户涵，涵管DN400，交叉路口设过路涵DN600 | 81.45 | 1123821.87 | 2020-10-20
|  | 三村镇 | 新富村 |  |  | 新富书记梁书记 15845197778 |  |  |  |  | 0.845 | 水泥路宽3.5m，两侧路肩，每侧0.5m，路肩覆盖5cm厚瓜子料，两侧设土边沟，每户设2*6m入户涵，涵管DN400，交叉路口设过路涵DN600 | 60 |  | 2020-10-20
6 | 同江市2020年涉农统筹整合资金第一批道路硬化项目六标段-三村镇华星村 | 三村镇 | 华星村 | 黑龙江景翔建筑工程有限公司 | 刘春军 13504581555 | 周洪斌18249549123 | 黑龙江恒远工程管理有限公 | 智诚建科设计有限公司  | 2020年5月16日至10月20日 | 2020-05-16 | 2.628 | 南北路修水泥路宽4m，其余巷路修3.5m，两侧路肩，每侧0.5m，路肩覆盖5cm厚瓜子料，两侧设土边沟，每户设2*6m入户涵，涵管DN400，交叉路口设过路涵DN600 | 180 | 1724017.27 | 2020-10-20
7 | 同江市2020年涉农统筹整合资金第一批道路硬化项目七标段-三村镇头村 | 三村镇 | 头村 | 佳木斯明义建筑工程有限公司 | 郭云飞 13836682227 | 头村曹智勇13512693323 | 黑龙江恒远工程管理有限公 | 智诚建科设计有限公司  | 2020年5月16日至10月20日 | 2020-05-16 | 1.997 | 水泥路宽3.5m，两侧路肩，每侧0.5m，路肩覆盖5cm厚瓜子料，两侧设土边沟，每户设2*6m入户涵，涵管DN400，交叉路口设过路涵DN600 | 105 | 1328270.39 | 2020-10-20

## Sheet1
同江市2020年涉农统筹整合资金第一批道路硬化项目一标段-乐业镇安卫村、先锋村
同江市2020年涉农统筹整合资金第一批道路硬化项目二村段-临江镇春华村
同江市2020年涉农统筹整合资金第一批道路硬化项目-临江镇富裕村
同江市2020年涉农统筹整合资金第一批道路硬化项目-临江镇富有村
同江市2020年涉农统筹整合资金第一批道路硬化项目-青河镇永存村永庆屯、三村镇新富村
同江市2020年涉农统筹整合资金第一批道路硬化项目-三村镇华星村
同江市2020年涉农统筹整合资金第一批道路硬化项目-三村镇头村

## 新项目造价分析
同江市2020年涉农统筹整合资金第一批道路硬化项目汇总表
序号 | 名称 | 送审金额 | 路长公里 | 工作内容 | 计划路长 | 计划资金万元 | 审定金额 | 单方造价万元/公里
1 | 同江市2020年涉农统筹整合资金第一批道路硬化项目-乐业镇安卫村 | 2164818.32 | 2.219 | 水泥路宽4m，两侧路肩，每侧0.5m，路肩覆盖5cm厚瓜子料，两侧设混凝土U型边沟，每户设2*6m入户涵，涵管DN400，交叉路口设过路涵DN600 | 2.5 | 172.5 | 2036084 | 91.7568
2 | 同江市2020年涉农统筹整合资金第一批道路硬化项目-乐业镇先锋村 | 407026.71 | 0.547 | 水泥路宽3.5m，两侧路肩，每侧0.5m，路肩覆盖5cm厚瓜子料，两侧设土边沟，每户设2*6m入户涵，涵管DN400，交叉路口设过路涵DN600 | 0.75 | 51.75 | 387986 | 70.9298
3 | 同江市2020年涉农统筹整合资金第一批道路硬化项目-临江镇春华村 | 1348020 | 1.697 | 水泥路宽3.5m，两侧路肩，每侧0.5m，路肩覆盖5cm厚瓜子料，两侧设土边沟，每户设2*6m入户涵，涵管DN400，交叉路口设过路涵DN600 | 2.5 | 112.5 | 1181780 | 69.6394
4 | 同江市2020年涉农统筹整合资金第一批道路硬化项目-临江镇富裕村 | 4413990.65 | 5.335 | 水泥路宽4m，两侧路肩，每侧0.5m，路肩覆盖5cm厚瓜子料，两侧设土边沟，每户设2*6m入户涵，涵管DN400，交叉路口设过路涵DN600 | 6.395 | 511 | 4142697 | 77.6513
5 | 同江市2020年涉农统筹整合资金第一批道路硬化项目-临江镇富有村 | 1952694.26 | 2.411 | 水泥路宽3.5m，两侧路肩，每侧0.5m，路肩覆盖5cm厚瓜子料，两侧设土边沟，每户设2*6m入户涵，涵管DN400，交叉路口设过路涵DN600 | 3.8 | 171 | 1830924 | 75.9404
6 | 同江市2020年涉农统筹整合资金第一批道路硬化项目-清河镇永存村永庆屯 | 593339.03 | 0.687 | 水泥路宽3.5m，两侧路肩，每侧0.5m，路肩覆盖5cm厚瓜子料，两侧设土边沟，每户设2*6m入户涵，涵管DN400，交叉路口设过路涵DN600 | 1.1 | 81.45 | 555224 | 80.8186
7 | 同江市2020年涉农统筹整合资金第一批道路硬化项目-三村镇华星村 | 1854335.33 | 2.628 | 南北路修水泥路宽4m，其余巷路修3.5m，两侧路肩，每侧0.5m，路肩覆盖5cm厚瓜子料，两侧设土边沟，每户设2*6m入户涵，涵管DN400，交叉路口设过路涵DN600 | 3 | 180 | 1733056 | 65.9458
8 | 同江市2020年涉农统筹整合资金第一批道路硬化项目-三村镇头村 | 1399879.63 | 1.997 | 水泥路宽3.5m，两侧路肩，每侧0.5m，路肩覆盖5cm厚瓜子料，两侧设土边沟，每户设2*6m入户涵，涵管DN400，交叉路口设过路涵DN600 | 1.8 | 105 | 1333145 | 66.7574
9 | 同江市2020年涉农统筹整合资金第一批道路硬化项目-三村镇新富村 | 623398.01 | 0.845 | 水泥路宽3.5m，两侧路肩，每侧0.5m，路肩覆盖5cm厚瓜子料，两侧设土边沟，每户设2*6m入户涵，涵管DN400，交叉路口设过路涵DN600 | 1 | 60 | 571641 | 67.6498
| 合计 | 14757501.94 |  |  |  | 1445.2 | 13772537